## Sheet 1
代际（DV） | 版本 | 范围与冻结 | 核心交付 | 核心验收指标
DV1.0简化版 | V1.0 | 简化架构；3类算子；1个物理场 | 子模块独立可调用，接口统一 | 模块级测试通过率 100%
| V1.1 | 人在回路；虚拟仿真反馈；单向闭环 | 闭环可长期稳定运行 | 连续运行 ≥ 1 小时无崩溃
| V1.2 | LLM 接入；本地数值仿真可用 | 端到端最小闭环跑通 | 端到端成功率 ≥ 80%
DV2.0基本版 | V2.0 | 算子扩展至 10 类；物理场 2 个；引入支架、散热窗、圆柱包络与接触热阻 | 全流程集成测试完成 | 基准回归用例 100% 通过
| V2.1 | 历史状态管理与回退机制；全程记录与可重放 | 可回退、可重放、可审计 | 可复现率 100%
| V2.2 | 冻结状态表示与数据协议；持续优化上下文与提示词 | 自动生成可用设计方案 | 约束满足率 ≥ 80% | V2.2 论文撰写版本
| V2.3 | 可视化 UI 与演示流程 | 可展示、可解释、可复现 Demo | 一键 Demo 通过率 100%
DV3.0工程版 | V3.0 | 真实单机库选型；多目标优化闭环 | 工程雏形可运行 | 有效方案产出率 ≥ 60%
| V3.1 | 自动布线关系判定与布线方案计算 | 布线约束进入优化决策 | 布线可行率 ≥ 85%
| V3.2 | 代理模型提速；代理与数值多保真调度 | 评估加速与仿真预算自适应 | 平均评估耗时降低 ≥ 5×
| V3.3 | 材料属性漂变建模；发射率与导热率时变 | 具备鲁棒评估能力 | 鲁棒约束满足率 ≥ 70%
| V3.4 | 工程化收敛；监控、告警与失败自恢复 | 可长时在线运行 | 自动恢复成功率 ≥ 90%

## Sheet2
编号 | 模块 | 模块简述 | 功能模块 | 功能简述
0 | 主控 Orchestrator | 统一编排全流程与进度，管理本地工作区与可回放记录，驱动四大模块闭环运行。 | 流程控 Flow | 负责状态机推进、重试/超时、预算与停止判据的统一调度。
|  |  | 工作区 FS | 负责 run 目录结构、文件索引、缓存与版本化归档。
|  |  | 追踪 Trace | 负责全链路日志、输入输出快照与一键回放复现实验。
1 | 语义 Semantic | 把当前设计状态压缩成 LLM 可用上下文包，并产出结构化搜索规格（SearchSpec）。 | 上下文 Ctx | 从 DesignState 生成 ContextPack（热点/违规/历史失败模式/可用动作）。
|  |  | LLM网关 LLM | 负责模型调用、提示模板、工具路由与费用/时延控制。
|  |  | 规格检 Spec | 负责 SearchSpec 的 Schema/规则一致性校验，不合格则拒绝入链。
2 | 算子几何 OpsGeo | 把离散算子作用到几何与拓扑图上，完成可执行变更并输出差分与新状态。 | 算子库 Op | 统一定义 Op（移动/交换/增删散热面等）及参数边界模板。
|  |  | 几何核 Geo | 负责建模/装配约束/干涉检测等几何可行性检查。
|  |  | 更新 Diff | 负责生成 ChangeSet、更新拓扑图 Sv 并写回 DesignState。
3 | 仿真评估 SimEval | 统一调度低/高保真求解与后处理，产出可对比的指标、违规与置信度。 | 编排 Run | 负责求解任务生成、排队、看门狗、失败重试/降级策略。
|  |  | 保真 MF | 把低保真与高保真输出对齐到统一指标接口，便于内层高频迭代。
|  |  | 回填 IO | 负责解析结果、抽取指标/违规归因并更新 DesignState。
4 | 搜索优化 SearchOpt | 在给定搜索规格下进行内层连续寻优与外层拓扑跳转策略选择，输出候选最优状态。 | 内层 Micro | 在固定拓扑下对连续参数优化（GD/PSO/BO可插拔）。
|  |  | 外层 Macro | 在多个算子/规格候选间做选择与跳拓扑（规则/LLM/混合）。
|  |  | 预算 Stop | 统一管理迭代预算、收敛判据与探索-开发权衡。

## Sheet3
模块 | 子模块 | 细分功能 | 文件接口 | LLM语义接口
主控 Orchestrator | 流程控 Flow | 实现闭环状态机（Propose→Execute→Evaluate→Optimize→Decide），统一重试/超时/预算与停止准则。 | 定义 run_id、阶段枚举、预算（time/iters/成本）与失败等级（soft/hard）。 | 主控程序状态不受到LLM管理
| 工作区 FS | 管理文件树、版本、缓存（仿真网格/结果）、以及跨模块工件（artifacts）登记与查找。 | 目录规范与命名规范（图像/网格/报告/模型权重/配置）。
| 追踪 Trace | 记录每轮 ContextPack、SearchSpec、ChangeSet、EvalResult 与决策原因，支持对比与回放。 | 定义 trace schema（step_id、parent、diff、指标曲线、失败原因）。
语义 Semantic(LLM) | 上下文 Ctx | 从 DesignState 自动提取：热点/瓶颈/违规归因/允许动作/历史尝试，生成定长上下文包。 | 约定 ContextPack = {ContextPack.md + ContextPack.json(结构化摘要)}。 | 语义接口核心：ContextPack.md 面向LLM可读；ContextPack.json 面向校验与可比对；两者内容一致、单位一致。
| LLM网关 LLM | 根据 ContextPack 调用LLM生成 SearchSpec，可选并行规则候选做A/B对比。 | 统一提示模板、温度/采样策略、工具白名单（允许的Op集合）。 | LLM输出要求：必须输出SearchSpec.json（Σ），且Op名称只能来自OpLib；解释性文本不参与执行链路。
| 规格检 Spec | 对 SearchSpec 做 Schema 校验、边界合法性校验、与硬约束一致性预检（不通过则退回）。 | SearchSpec Schema（字段、单位、坐标系、阈值类型、停止条件）。 | 语义守门员：把“可执行性”从LLM迁出，确保“能运行”与“可回放”由程序保证而非模型保证。
算子几何 OpsGeo | 算子库 Op | 维护Op集合、参数边界模板Ω、以及每个Op的先决条件（preconditions）与影响范围（effects）。 | Op Registry：op_id、参数类型、单位、允许范围、禁区规则。 | LLM对接点：只允许引用op_id；OpDoc.md用“做什么/不能做什么/参数范围”三段式，防止模型发散。
| 几何核 Geo | 执行几何改动、装配约束检查、碰撞/干涉检测、关键几何量提取（供上下文摘要）。 | 统一坐标系、安装面定义、部件包围盒/间隙规则。 | 几何信息给LLM只走“摘要”：部件相对位置表、冲突列表、可行域提示，不直接喂STEP/网格。
| 更新 Diff | 把Op执行结果固化为 ChangeSet（可回放差分），更新拓扑Sv与DesignState版本链。 | ChangeSet格式（op_id、args、前后对比、影响部件集合）。 | 为LLM提供“变化解释”：Diff摘要（哪些部件变了/哪些指标变了/是否触发违规）。
仿真评估 SimEval | 编排 Run | 生成仿真输入、调度求解、看门狗监控、失败重试/降级并归因（网格失败/不收敛/资源不足）。 | 求解器适配约定（输入文件、参数表、后处理脚本入口）。 | 把失败原因写成可读摘要供LLM诊断（例如“不收敛：热接触参数异常”），但不让LLM改求解器细节。
| 保真 MF | 统一低/高保真评估口径：指标命名、单位、置信度与对齐策略（必要时用校准因子）。 | 指标字典 MetricsDict（温度裕度/热平衡时间/质量/功耗等）。 | 给LLM只提供“对齐后的指标表+置信度”，避免模型被多源口径冲突误导。
| 回填 IO | 解析仿真输出、抽取指标/热点、生成违规归因并写回DesignState（形成可决策状态）。 | 后处理规则（热点TopN、瓶颈链路、违规阈值）。 | 输出给LLM的“热点评估摘要”固定格式（TopN + 原因 + 建议可用算子范围），保证多轮一致。
搜索优化 SearchOpt | 内层 Micro | 在给定Ω与J下执行连续参数寻优，并通过评估接口高频调用低保真、关键点触发高保真校验。 | 统一优化问题定义：变量、边界Ω、目标J、约束C、停止条件。 | LLM不直接操控内层步进，只能给“Ω与J”与“优先级/停止阈值”，避免不稳定行为。
| 外层 Macro | 在算子候选/规格候选间选择，必要时触发拓扑跳转（从“局部无解”跳到“新可行域”）。 | 候选生成来源：规则候选、LLM候选、历史成功模板。 | LLM输出作为“候选之一”参与评比（含风险注释），由程序按硬约束/历史统计做最终裁决。
| 预算 Stop | 统一管理预算（时间/仿真次数/成本）、早停规则（无改进/达标/失败次数过多）与探索-开发策略。 | Budget对象：max_sim, max_walltime, max_steps, patience。 | 把“为什么停止/为什么跳拓扑”的理由写入ContextPack，提升LLM后续决策一致性与可解释性。